## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-06-19 | 13:00-16:30 | 1.下载并搭建jira环境； 2.创建项目； | 1.下载完成，环境没有搭建好； 2.项目待创建； | 1.环境搭建问题待解决，并创建项目； 2.学习Jenkins+Maven的项目构建方式；
2018-06-20 | 13:00-16:30 | 1.解决jira环境搭建问题，并创建项目； 2.学习Jenkins+Maven的项目构建方式； | 1.环境搭建还是没有解决，项目待创建； 2.了解了Jenkins+Maven的项目构建方式，不太懂； | 1.继续搭建环境，学习Jenkins+Maven的项目构建方式； 2.撰写立项内容，包括背景、意义、必要性、项目总体目标；
2018-06-21 | 13:00-16:30 | 1.搭建jira环境，学习Jenkins+Maven的项目构建方式； 2.撰写立项内容，包括背景、意义、必要性、项目总体目标； | 1.环境搭建还是没有解决，继续学习Jenkins+Maven； 2.立项的背景、意义已完成； | 1.继续搭建环境，学习Jenkins+Maven的项目构建方式； 2.继续撰写立项内容，必要性、项目总体目标；
2018-06-22 | 13:00-16:30 | 1.搭建jira环境，学习Jenkins+Maven的项目构建方式； 2.撰写立项内容，必要性、项目总体目标； | 1.环境搭建还是没有解决，继续学习Jenkins+Maven； 2.立项内容已完成； | 1.继续搭建环境，学习Jenkins+Maven的项目构建方式； 2.撰写项目开发计划；